## Hoja1
PLAN DE OBRAS
OTRAS DEPENDENCIAS (CENTRO DE INTERPRETACIÓN ASTROFISICA MEDIOAMBIENTAL) GÉRGAL (Almería)
EJECUCIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | TOTAL
DEMOLICIONES Y TRAB. PREVIOS | MES 1: 2301.46 | 2301.46
ACONDICIONAMIENTO TERRENO | MES 1: 5489.78; MES 2: 5489.78 | 10979.56
CIMENTACIÓN | MES 3: 47580.66; MES 4: 47580.67 | 95161.33
SANEAMIENTO | MES 3: 3979.67; MES 4: 3979.67; MES 5: 3979.68 | 11939.02
ESTRUCTURA | MES 6: 25970.58; MES 7: 25970.58; MES 8: 25970.58; MES 9: 25970.58; MES 10: 25970.58; MES 11: 25970.56 | 155823.46
ALBAÑILERIA | MES 10: 7804.96; MES 11: 7804.96; MES 12: 7804.96; MES 13: 7804.96; MES 14: 7804.96; MES 15: 7804.99 | 46829.79
CUBIERTA | MES 12: 9778.04; MES 13: 9778.04; MES 14: 9778.04; MES 15: 9778.03 | 39112.15
INSTALACIONES | MES 13: 52820.53; MES 14: 52820.53; MES 15: 52820.53; MES 16: 52820.53; MES 17: 52820.54 | 264102.66
AISLAMIENTO-IMPERMEABILIZAC. | MES 14: 6844.36; MES 15: 6844.36; MES 16: 6844.36; MES 17: 6844.36 | 27377.44
REVESTIMIENTOS | MES 12: 30442.47; MES 13: 30442.47; MES 14: 30442.47; MES 15: 30442.47; MES 16: 30442.47; MES 17: 30442.46 | 182654.81
CARPINTERIA Y ELEM. SEGURIDAD | MES 8: 10181.11; MES 9: 10181.11; MES 10: 10181.11; MES 16: 10181.11; MES 17: 10181.11; MES 18: 10181.11 | 61086.66
VIDRIOS Y ELEM. SINTÉTICOS | MES 12: 2287.04; MES 13: 2287.05 | 4574.09
PINTURAS Y BARNICES | MES 13: 3410.09; MES 14: 3410.09; MES 15: 3410.08 | 10230.26
EQUIPAMIENTO | MES 13: 37115.0767; MES 14: 37115.0767; MES 15: 37115.0767 | 111345.23
URBANIZACIÓN | MES 16: 3924.32; MES 17: 3924.32; MES 18: 3924.32 | 11772.96
VARIOS | MES 16: 3738.8967; MES 17: 3738.8967; MES 18: 3738.8967 | 11216.69
GESTIÓN DE RESIDUOS | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.45 | 2439.29
CONTROL DE CALIDAD | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.65 | 3089.19
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 1075.3317 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 1075.33 | 19355.97
COSTE MENSUAL | 9173.7117 | 6872.25 | 52942.8 | 52942.81 | 5362.15 | 27353.05 | 27353.05 | 37534.16 | 37534.16 | 45339.12 | 35157.99 | 51694.98 | 145040.6867 | 149597.9967 | 149598.0067 | 109334.1567 | 109334.1567 | 19226.7567 | 1071392.02
TOTAL ACUMULADO | 9173.71 | 16045.96 | 68988.76 | 121931.57 | 127293.72 | 154646.77 | 181999.82 | 219533.98 | 257068.14 | 302407.26 | 337565.25 | 389260.23 | 534300.9167 | 683898.9133 | 833496.92 | 942831.0767 | 1052165.2333 | 1071392.02
PLAN COMPLEMENTARIO
| ABLA | Pavimento Frontón Cubierto.
| CUEVAS | Cubrición y Cerramiento Polideportivo Palomares
OTRAS OBRAS PLANES ANTERIORES
4/02 | MES 1: BACARES; MES 2: Campo de Futbol
6/02 | MES 1: BENTARIQUE; MES 2: Terminación de Frontón.
16/02 | MES 1: RIOJA; MES 2: Vallado Pista Polideportiva.
5/02 | MES 1: BAYARCAL; MES 2: Vestuarios e Iluminación Piscina
12/02 | MES 1: MOJONERA; MES 2: Iluminación y Pistas Varias
8/02 | MES 1: GADOR; MES 2: Reparación de Piscina